圭刚玉施工操作规范

（内墙方案五：耐水腻子+H100+AR110+SCG+H-100N）

编制单位：北京银合汇新材料科技有限公司   FAX:010-8518.5520；  TEL:8220.6130

编制人：技术工程部

编制日期：2014-09-29

目  录

1.编制依据	4

2.施工准备	4

2.1技术准备	4

2.2材料准备	4

2.3施工工具、设备准备	5

2.4施工条件准备	7

3、施工工艺	8

3.2基层验收	10

3.3腻子施工	11

3.4腻子验收	12

3.5硬化剂的熟化	12

3.6硬化剂施工	13

3.7硬化剂验收	14

3.6底涂施工	15

3.7底涂验收	16

3.8面涂熟化	16

3.9面涂施工	17

3.10面涂验收	19

3.11罩光熟化	19

3.12罩光施工	20

3.13验收	21

3.14成品保护	21

3.15.竣工	22

4．安全措施	22

5．应注意的质量问题	23

# 1.编制依据

《建筑工程施工质量验收统一标准 》

《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

《工程建设标准强制性条文》

《银圭自干型液体陶瓷涂层企业标准》

《银圭熟化操作规范》

# 2.施工准备

## 2.1技术准备

2.1.1根据工况及业主要求，熟悉图纸，确定工程施工方案。

2.1.2依据施工方案及设计资料，计算工程量，制定施工进度、材料、机具需用量计划。

2.1.3对专业施工队技术管理人员和作业班组进行技术交底。

## 2.2材料准备

2.2.1 基层材料：耐水腻子

2.2.2 涂护材料：H—100、银圭专用底涂AR-110、圭刚玉SCG、罩光H-100N。

2.2.3 辅材：美纹纸、PVC胶带、保护胶膜、95％酒精、95％异丙醇。

2.2.4银圭产品交接验收标准制定

a现场核对产品型号、规格、数量。

b产品包装箱内必须有合格证(检查每箱是否放入合格证书)、熟化说明、产品使用说明、储存条件说明、保质期说明。

c产品包装不许破损泄露，抽检桶盖是否完全密封。（以桶计算，抽检其总数的10%）

d产品甲组份不许有凝固现像。

2.2.5材料的运输：银圭产品的运输应使用专用恒温车运输，温度控制在17-20℃之间，避免剧烈震动和摇晃。

2.2.6材料熟化及仓储。（见银圭熟化及仓储规范）

## 2.3施工工具、设备准备

2.3.1清洁设备：清扫工具、除尘枪及内墙施工配备吸尘器等。

2.3.2 熟化设备：银圭专用熟化机、升降温设备、温度计。

2.3.3腻子施工工具：刮板、抹子、铲刀、腻子托板、240目及360目砂纸、手动搅拌机、铝合金靠尺等。

2.3.4 涂刷施工工具：羊毛滚筒、羊毛刷、排笔刷、梯子、脚手板、盛料桶、提桶、涂料托盘、过滤网等。

2.3.5喷涂施工工具：空压机、储料罐、高压气管、400目滤网、喷枪等

圭刚玉部分施工工具、设备

| 序号 | 工具、设备名称 | 设备照片 | 规格/型号 | 应用部位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线条刷 |  | 20cmx8cm | 内、外墙 |  |
| 2 | 滚筒 |  | 5寸 8寸 | 内、外墙 |  |
| 3 | 托盘 |  | 4寸 10寸 | 内、外墙 |  |
| 4 | 铲刀 |  | 把 | 内、外墙 |  |
| 5 | 抹子 |  | 把 | 内、外墙 |  |
| 6 | 电动搅拌机 |  | HM-130C | 内外墙 |  |
| 7 | 面涂下罐喷枪 |  | 871 | 内、外墙 |  |
| 8 | 面涂上罐喷枪 |  | W—101 | 内、外墙 |  |
| 9 | 空压机 |  | 380V 10HP | 内、外墙 |  |
| 10 | 压力桶 |  | 20L | 内、外墙 |  |
| 11 | 熟化机 |  | 台 | 内、外墙 |  |

## 2.4施工条件准备

2.4.1水、电（三相电）、气等设施齐备，符合施工要求。

2.4.2 配备专用熟化室和储存室（具体面积以实际需要为准）。

2.4.3银圭涂层施工的最佳环境温度在15～30℃区间（最低不能低于5℃），相对湿度不宜大于60%。室外施工还应注意气候变化，遇有大风、大雨、雾雪、风沙等天气时不宜施工。

2.4.4所有前置项目完工，孔洞已修补，基面抹灰通过验收，具有足够的强度，无空鼓、脱皮、起砂等缺陷，各项因素达标。并且地面宜施工完成，管道设备安装完成，试水试压已进行完成。

2.4.5认真查看现场，提前参加现场协调会，仔细分析现场影响本工程施工的各方面不利因素，做好预案，补充到施工工艺中；提前与业主、监理及其它施工分项接触，根据甲方对工程的要求及工程实际情况，会同各方对工作面进行检查，提出影响施工的各方面问题及调整方案，书面报请业主协调解决。

2.4.6大面积施工前应在施工现场先做样板，经甲方领导和有关质检部门检查认定（签字）后，再组织班组大面积施工。样板应一直保留到涂料工程竣工验收为止。

。

# 3、施工工艺流程

3.1.1工艺流程

基层验收

腻子施工

验收

硬化剂熟化

硬化剂施工

面涂熟化

验收

面涂施工

·罩光熟化

验收

罩光施工

验收

竣工

3.1.2工艺要求

| 工序 | 型号/规格 | 消耗量 （㎡/kg） | 涂装次数(遍) | 工序间时间间隔 | 标准 | 使用工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基层检查和处理 | 1、检查、确定墙体墙面类型。 2、基层平整度、垂直度、含水率、PH值检查。 3、清理基层表面浮砂、粉尘、疙瘩、污渍等附着物。 | 1、平整度≤2mm 2、垂直度≤2mm 3、含水率≤8% 4、PH≤9.3 5、砂纸打磨，表面无刮痕、接茬 | 2m靠尺、楔型塞尺、测温测湿仪、PH测试仪、铲刀、砂纸、切割机、打磨机等 |
| 2 | 耐水腻子施工 | 银圭腻子AP52 | 2 | 1—3 | 4-7天 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 腻子托板、钢抹子、料桶、砂纸 |
| 3 | 硬化剂熟化 | H-10N或HCN/4kg | 1、严格按面涂熟化规程操作。 2、熟化后存放24小时，效果最佳 | 《银圭熟化规范 | 银圭专用熟化机 |
| 4 | 硬化剂施工 | H-10N或HCN/4kg | 8-10 | 1-2 | 3-4天 | 涂刷均匀、厚度适中 | 羊毛滚筒、羊毛刷、料桶 |
| 5 | 底涂施工 | AR—110（25kg/桶） | 6—8 | 1—2 | 1—2天 | 涂刷均匀、厚度适中、无色差、流挂 | 羊毛滚筒、羊毛刷、料桶 |
| 6 | 面涂熟化 | SCG （5kg/桶） | 1、严格按面涂熟化规程操作。 2、熟化后存放24小时，效果最佳。 | 《银圭熟化规范》 | 银圭专用熟化机 |
| 7 | 面涂施工 | SCG （5kg/桶） | 6—8 | 1—2 | 2天 | 涂刷均匀、厚度适中、无色差、流挂 | 羊毛滚筒、羊毛刷、料桶 |
| 8 | 罩光熟化 | H-10N或HCN/4kg | 、严格按面涂熟化规程操作。 2、熟化后存放24小时，效果最佳 | 《银圭熟化规范》 | 银圭专用熟化机 |
| 9 | 罩光施工 | H-10N或HCN/4kg | 6—8 | 1—2 | 1—2（天） | 喷涂均匀、厚度适中、无色差、流挂 | 空压机、压力罐、喷枪 |

## 3.2基层验收

3.2.1检查墙面有无缺损、粉化、松散现象，有空鼓、开裂、返碱现象。

3.2.2用靠尺和塞尺检查平整度，最大偏差要 ≤3mm。

3.2.3阴、阳角垂直度：用2m长多功能检测尺检查，偏差要≤3mm；阴、阳角方正：用200mm角尺检查，最大允许偏差≤3mm。

3.2.4伸缩缝平直度、深浅均匀度检查：用5m长的线和尺子检查（不足5m拉通线检查），不能有可见偏差。

3.2.5墙基面检查:要求墙体含水率小于8%，PH≤9.3,在无可靠仪器测定含水率，可以根据抹灰完成时间判定。为达到上述指标需对抹灰基层进行养护（夏季2—4周，冬季4—7周以上）。外墙基面酸碱值（PH）≤9.3；检测方法PH试纸及检测仪、草酸水。当PH值>9.3时，用草酸水冲洗墙面，直至酸碱中和，再用清水冲洗干净，干燥后施工。

3.2.6墙面必须充分干燥，含水率＜8%；当含水率＞8%时，可用高温热风机进行干燥；空气湿度小于85%；天气温度15—30度最佳，风力小于4级, 墙体温度在10-30℃之间

3.2.7以上内容由公司技术工程部验收合格后方可进行涂装

| 基层强度 | ≥15mpa | 基层平整度 | ≤3㎜ |
| --- | --- | --- | --- |
| 墙面垂直度 | ≤3㎜ | 阴阳角方正度 | ≤3㎜ |
| 基层含水率 | ≤ 8％ | PH值 | ≤9.3 |

## 3.3腻子施工

3.3.1 清理墙面灰尘、沙子等污物，细微裂纹用专用填缝腻子找补。

3.3.2 腻子的具体操作方法为：第一遍用刮板横向满刮，一刮板紧接着一刮板，接头不得留槎，每刮一刮板最后收头时，要注意收的要干净利落。第二遍用刮板竖向满刮，所用材料和方法同第一遍。第三遍用刮板找补腻子。每遍砂浆施工后必须将装饰线槽、踢脚线上口、门窗框、电气面板清理干净。刮阴角砂浆应弹线，阳角处的最后一遍砂浆必须用铝合金靠尺。

3.3.3满刮第一遍耐水腻子找平，要求找平墙面原有偏差，平整度用2米靠尺检查偏差≤2mm，否则，局部修补平整并磨平。

3.3.4 满刮第二遍耐水腻子，注意找平尚有的微小平整度偏差，要确保磨平后检测平整度（靠尺检查）无可见偏差，光线侧照平整度偏差要求不明显，且注意大面积两遍腻子厚度最好厚度≤2mm，厚度均匀，表面平整光洁，基本无接茬，刮好后24-48小时内用240目砂纸打磨局部的接茬。

3.3.5腻子不宜批刮太厚，耗量控制在2㎡/kg效果最好。养护期为4天。

## 3.4腻子验收

3.4.1 检查腻子层有无破损、污染；是否有接茬和刮痕。

3.4.2 检查腻子层平整度，用2米靠尺检查≤2mm。

3.4.3 检查阴阳角平直方正度≤2mm。

3.4.4 检查腻子表面有无砂眼、划痕、裂缝等缺损；

3.4.5 检查腻子层干燥情况。

3.4.6 经检查合格后方可进行下一道工序。

## 3.5硬化剂的熟化(严格按照《银圭熟化操作规范》执行）

3.5.1仔细检查产品标签，确认每种产品型号、重量、容量、相应组份避免错误熟化。

3.5.2熟化时要求熟化室的温度在25-30℃之间，相对湿度60％以下。

3.5.3确定熟化设备供电电源（三相电）功率稳定，检查调试熟化设备运转正常无故障，。

3.5.4熟化前首先检查A组份是否有沉淀物，如有沉淀物需要皮锤敲打桶底，确定沉淀物完全分离。

3.5.5打开熟化机，将轴转速调到300-350转每分钟，桶转速130-140转每分钟。

3.5.6将A组份的沉淀物完全转开，A组份不需要加温度。

（注意：根据时间储存长短来确定产品转开的时间，如刚生产出来的产品在30分钟左右，4个月内的产品需要2小时左右才能转开。）

3.5.7在AB组份调配前，应先把B组份摇晃几次再加入转好的A组分里面盖好，来回摇匀几次后，开始严格按照产品说明书要求进行熟化。

3.5.8由专职熟化员对熟化过程实施现场监控，随时检查有无泄漏、爆桶或停电情况，并抽查检验熟化效果，无特殊情况不得擅自离开熟化室。

3.5.9将熟化完成的材料放置在恒温仓库24小时后使用效果最佳，使用前充分摇匀。

## 3.6硬化剂施工

3.6.1清理腻子层表面灰尘、污物，损坏部位要修补磨平。

3.6.2硬化剂施工要求环境温度在5-30℃之间，湿度在≤85%,含水率≤8，PH≤9.3。

3.6.3施工工具根据工况要求一般采用短羊毛滚筒和羊毛刷子。

3.6.4施工时应遵循先上后下，先点后面的原则，涂刷方向和行程长短均匀一致滚涂时其滚筒通常应按井形轨迹运行，如下图一所示；滚动轨迹纵横交错，相互重叠，使漆膜厚度均匀，滚筒应按直线平行轨迹运行，如下图二所示。

图一：井字横刷                 图二：井字竖刷

3.6.5要求涂刷均匀，厚度合适，注意不要流挂、漏刷。施工过程中注意作业面的清洁，防止灰尘等污物落在尚未表干的涂层上。每公斤涂刷8-10㎡，干燥时间3-4天。

3.6.6施工时注意保护他人成品。

## 3.7硬化剂验收

3.7.1检查有无漏刷、流挂、透底。

3.7.2 检查涂层附着力是否良好；

3.7.3 检查干燥程度；

3.7.4 检查有无污染他人或被污染现象；

3.7.5 验收时间要安排适当，尽量降低验收底涂前被破坏的可能。

3.7.6 经检查达到标准后，方可进行下一道工序施工。

涂饰质量和检验方法

| 序号 | 项目 | 乳胶漆涂饰 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | 均匀一致 | 观察 |
| 2 | 泛碱、咬色 | 不允许 |  |
| 3 | 流坠、疙瘩 | 不允许 |  |
| 4 | 砂眼、刷纹 | 无砂眼，无刷纹 |  |
| 5 | 阴阳角、装饰线、分色线直线度允许偏差(mm) | 2 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |

## 3.6底涂施工

3.6.1 清理表面灰尘、污物，损坏部位要修补磨平。

3.6.2 底涂施工时，要求温度在5-30℃之间，相对湿度≤85%，基层含水率≤8％，PH值≤9.3 。

3.6.3 施工工具根据工况要求一般采用羊毛滚筒和羊毛刷。

3.6.4 底涂涂刷要均匀，厚度合适，注意不要流挂、漏刷、透底。滚涂时其滚筒通常应按井形轨迹运行，如下图一所示；滚动轨迹纵横交错，相互重叠，使漆膜厚度均匀，滚筒应按直线平行轨迹运行，如下图二所示。

图一：井字横刷                 图二：井字竖刷

3.6.5 施工过程中注意作业面的清洁，防止灰尘等污物落在尚未表干的涂层上。

3.6.6 为保证厚度和质量，底涂耗量应控制在6-8㎡/kg，干燥时间1-2天。

3.6.7施工时注意保护他人成品。

## 3.7底涂验收

涂饰质量和检验方法

| 序号 | 项目 | 涂饰 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | 均匀一致 | 观察 |
| 2 | 泛碱、咬色 | 不允许 |  |
| 3 | 流坠、疙瘩 | 不允许 |  |
| 4 | 砂眼、刷纹 | 无砂眼，无刷纹 |  |
| 5 | 阴阳角、装饰线、分色线直线度允许偏差(mm) | 2 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |

3.7.1 检查有无漏刷、流挂、透底。

3.7.2 检查涂层附着力是否良好；

3.7.3 检查干燥程度；

3.7.4 检查有无污染他人或被污染现象；

3.7.5 验收时间要安排适当，尽量降低验收第一遍面涂前被破坏的可能。

3.7.6 经检查达到标准后，方可进行下一道工序施工。

## 3.8面涂熟化：（严格按照《银圭熟化操作规范》执行）

3.8.1、仔细检查产品标签，确认每种产品型号、重量、容量、相应组分避免错误熟化。

3.8.2熟化时要求熟化室的温度在25-30℃之间，相对湿度60％以下。

3.8.3、确定熟化设备供电电源（三相电）功率稳定，检查调试熟化设备运转正常无故障，。

3.8.4熟化前首先检查A组份是否有沉淀物，如有沉淀物需要皮锤敲打桶底，确定沉淀物完全分离。

3.8.5、打开熟化机，将轴转速调到350-400转每分钟，桶转速130-140转每分钟。

3.8.6将A组份的沉淀物完全转开，A组份不需要加温度。

（注意：根据时间储存长短来确定产品转开的时间，如刚生产出来的产品在30分钟左右，4个月内的产品需要2小时左右才能转开。）

3.8.7在AB组份调配前，应先把B组份摇晃几次再加入转好的A组分里面盖好，来回摇匀几次后，开始严格按照产品说明书要求进行熟化。

3.8.8由专职熟化员对熟化过程实施现场监控，随时检查有无泄漏、爆桶或停电情况，并抽查检验熟化效果，无特殊情况不得擅自离开熟化室。

3.8.9将熟化完成的材料放置在恒温仓库24小时后使用效果最佳，使用前充分摇匀。

## 3.9面涂施工

3.9.1 清理底涂表面灰尘、污物，损坏部位要修补平整并补上底涂、充分干燥。

3.9.2 施工前，应采用保护贴膜对墙面未施工部分和成品部位进行保护。

3.9.3 施工要求环境温度在10-30℃之间，相对湿度在≤85%，含水率≤8％、PH值≤9.3。

3.9.4 施工工具根据工况要求可采用短羊毛滚筒，边角用羊毛刷子,施工时应遵循先上后下，先点后面的原则，采取“井”字法进行施工,涂刷方向和行程长短均匀一致。

3.9.5圭刚玉面涂具有不粘特性，施工前应精密设计好涂刷程序。可采用美纹纸做不同颜色的分界，边界处用毛刷细致的涂刷，表干前撤掉美纹纸。

3.9.6 按图纸规定的色彩涂刷第一遍面涂，注意涂刷均匀，厚度合适，符合提供给业主的小样和样板要求。喷涂时要平整光洁，刷涂时采用短毛滚筒，要没有明显刷纹，滚涂时纹理不要太突出，注意不要流挂、漏刷。

3.9.7 阴角、窗套等不便滚涂的边角处，应使用毛刷蘸取少量的面涂涂刷。

3.9.8涂刷两遍，第一遍涂刷完，触干后马上滚涂第二遍，保证涂刷均匀、厚度适合、无漏刷、流挂、咬色等现象即可。

3.9.9施工过程中注意作业面的清洁，防止灰尘等污物落在尚未表干的涂层上，一旦出现被污染，马上采取补救措施重新涂覆，污染的部位可用乙醇清洗掉。

3.9.10 涂刷时接头一定要在分色线、阴阳角、分割缝处。

3.9.11为防止涂刷过厚产生龟裂，面涂耗量要控制在8-10㎡/kg，干燥时间1-2天。

3.8.12 施工时注意保护周边成品，以防涂刷时面涂溅落，造成污染，带来损失。

## 3.10面涂验收

3.10.1检查有无漏刷、流挂、透底；

3.10.2检查涂层附着力是否良好；

3.10.3检查干燥程度；

3.10.4检查有无污染他人或被污染现象；

3.10.5验收时间要安排适当，尽量降低验收成品被破坏的可能。

## 3.11罩光熟化

3.11.1仔细检查产品标签，确认每种产品型号、重量、容量、相应组分避免错误熟化。

3.11.2熟化时要求熟化室的温度在25-30℃之间，相对湿度60％以下。

3.11.3确定熟化设备供电电源（三相电）功率稳定，检查调试熟化设备运转正常无故障，。

3.11.4熟化前首先检查A组份是否有沉淀物，如有沉淀物需要皮锤敲打桶底，确定沉淀物完全分离。

3.11.5打开熟化机，将轴转速调到300-350转每分钟，桶转速130-140转每分钟。

3.11.6将A组份的沉淀物完全转开，A组份不需要加温度。

（注意：根据时间储存长短来确定产品转开的时间，如刚生产出来的产品在30分钟左右，4个月内的产品需要2小时左右才能转开。）

3.11.7在AB组份调配前，应先把B组份摇晃几次再加入转好的A组分里面盖好，来回摇匀几次后，开始严格按照产品说明书要求进行熟化。

3.11.8由专职熟化员对熟化过程实施现场监控，随时检查有无泄漏、爆桶或停电情况，并抽查检验熟化效果，无特殊情况不得擅自离开熟化室。

3.11.9将熟化完成的材料放置在恒温仓库24小时后使用效果最佳，使用前充分摇匀。

## 3.12罩光施工

3.12.1检查调电源、气压输出，空压机、储料罐、喷枪等是否正常。

3.12.2调整压力储料罐气压4-6Mpa、喷枪气压4-6Mpa、出料喷幅20cm。

3.12.3倒料时应用400目滤网过滤。喷涂时，枪嘴与被喷物间的距离为30-40cm；按照平行轨道方式匀速移动，速度一般为30—60cm/秒；每一枪的重叠范围为1/2—1/3；枪嘴与被喷物之间的角度一般为90°。

3.12.4为防止龟裂，面涂耗量应控制在8-10㎡/kg，干燥时间1-2天。

3.12.5施工时注意保护他人成品。

## 3.13验收

3.13.1站在距离施工面内墙1.5米处，用肉眼观察，颜色均匀一致，无色差，无透底。

3.13.2 检查涂刷是否均匀、光洁，有无流挂、起粒、划痕、缺损等

3.13.3站在距离施工面内墙1.5米处，用肉眼观察，无流挂，无颗粒。腻子为平面时，每平方米内，不应有直径大于3毫米的颗粒存在，直径大于2毫米的颗粒不允许多于5个，直径小于1毫米的颗粒视为合格。

3.13.4检查是否有明显刷痕、喷涂表面是否光洁、滚涂均匀、一致、美观。

3.13.5站在距离施工面1.5米处，用肉眼观察，不允许有砂眼，缩孔和刷纹。

3.13.6检查分割缝、装饰线、分色线是否平直、美观；钢尺检查，小于等于1毫米为合格。

3.13.7检查是否有返碱、咬色现象。

## 3.14成品保护

3.14.1施涂前应首先清理好周围环境，防止尘土飞扬，影响涂料质量。

3.14.2.施工时，不得污染地面、踢脚线、窗台、门窗及玻璃等已完成的分部分项工程，如果有污染必须随时进行清理。

3.14.3.每道工序完成后，应做好成品保护，随时用木板或小方木将边、角等处保护好，防止碰撞造成损坏。

3.14.4.最后一遍涂料施涂完后，室内空气要流通，预防漆膜干燥后表面无光或光泽不足。

3.14.5.涂料未干前，不应打扫室地面，严防灰尘等沾污墙面涂料。

涂饰完的墙面在未验收前严禁任何人员触摸、踩踏等。

## 3.15.竣工

全面打扫清理施工现场，做好机具维护保养，验收施工部位，局部缺陷修复，整理完善各类竣工验收资料，组织验收，通过后办理完交接手续退场。

# 4．安全措施

4.1  对施工操作人员进行安全教育，使之对使用的涂料的性能及安全措施有基本了解；并在操作中严格执行劳动保护制度。

4.2  高空作业，必须戴安全带。脚手板、架的铺设应符合其规范要求。操作者必须思想集中，不能麻痹大意，或工作中开玩笑，以防跌落。

4.3  施工现场必须具有良好的通风条件，在通风条件不良的情况下，必须安置临时通风设备。

4.4  在除锈铲除污染物以及附着物过程中，应带防护眼镜，以免眼睛玷污受伤。

4.5  手上或皮肤上粘有涂料时，要尽量不用有害溶剂洗涤，可用煤油、肥皂、洗衣粉等洗涤，再用温水洗净。下班或吃饭前必须洗手洗脸。使用有害涂料时间较长时需用淋浴冲洗。

4.6  施工人员在操作时感觉头痛、心悸或恶心，应立即离开工作地点，到通风处休息。

# 5．应注意的质量问题

气象条件与施工关系见下表。

气象条件与施工关系

| 气象条件 | 涂装缺陷 |
| --- | --- |
|  | 涂装阶段 | 涂膜状态 |
| 温度 | 高 | 于燥太快 | 表面皱裂 |
|  | 低 | 干燥不良 | 变色、不均匀斑点 |
|  | 结露 | 涂膜流挂，附着力差 | 起泡 |
| 湿度 | 高 | 混浊 | 起泡、剥落、光泽差 |
|  | 低 | 异常的早期干燥 | 表面皱裂 |
| 大风 | 飞溅、油状喷雾，异常早期干燥 | 涂膜被污染 |
| 雨雪 | 流失 | 起泡、剥落 |
| 阳光 | 异常早期干燥 | 耐光性、耐久性差 |

5.1  基体或基层的含水率：含水率不得大于8%，温度在5-30℃，PH值≤9.3。

5.2  使用的腻子，应坚实牢固，不得粉化、起皮和裂纹。

5.3  透底：产生的主要原因是漆膜薄，因此刷涂料时除应注意不漏刷，对遮盖不够的部位及时补刷。

5.4  接槎明显：涂刷时要上下顺刷，后一排笔紧接前一排笔，若间隔时间稍长，就容易看出接头，因此大面积施涂时，应配足人员，互相衔接好。

5.5  刷纹明显：稠度要适中，排笔蘸涂料量要适当，涂刷时要多理多顺防止刷纹过大。

5.6  分色线不齐：施工前应认真按标高找好并弹划好粉线，刷分色线时要挑选技术好、有经验的油工来操作，例如要会使用直尺，刷时用力要均匀，起落要轻，排笔蘸量要适当，脚手架要通长搭设，从前向后刷等。

5.7  涂刷带颜色的涂料时，配料要合适，保证每间或每个独立面和每遍都用同一批涂料，并宜一次用完，确保颜色一致。

5.8  涂刷前应将电气面板安装调试好，并在电气面板、门窗等设施上安装保护胶膜进行保护。