圭刚玉施工操作规范

（外墙方案：AP52腻子浮雕压花+AR110+SCGN）

编制单位：北京银合汇新材料科技有限公司   FAX:010-8518.5520；  TEL:8220.6130

编制人：技术工程部

编制日期：2014-09-29

目  录

1.编制依据	3

2.施工准备	3

2.1技术准备	3

2.2材料准备	3

2.3施工工具、设备准备	4

2.4施工条件准备	6

3、施工工艺	7

3.1施工工艺流程	7

3.2基层验收	8

3.3腻子喷点施工	9

3.4腻子验收	10

3.5底涂施工	11

3.6底涂验收	11

3.7面涂熟化	12

3.8面涂施工	13

3.9面涂验收	15

3.10成品保护	15

3.11.竣工	16

4．安全措施	16

5．应注意的质量问题	17

# 1.编制依据

《建筑工程施工质量验收统一标准 》

《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

《工程建设标准强制性条文》

《银圭自干型液体陶瓷涂层企业标准》

《银圭熟化操作规范》

# 2.施工准备

## 2.1技术准备

2.1.1根据工况及业主要求，熟悉图纸，确定工程施工方案。

2.1.2依据施工方案及设计资料，计算工程量，制定施工进度、材料、机具需用量计划。

2.1.3对专业施工队技术管理人员和作业班组进行技术交底。

## 2.2材料准备

2.2.1 基层材料：银圭专用腻子AP52

2.2.2 涂护材料：银圭专用底涂AR-110、圭刚玉SCGN。

2.2.3 辅材：美纹纸、PVC胶带、保护胶膜、95％酒精、95％异丙醇。

2.2.4银圭产品交接验收标准制定

a现场核对产品型号、规格、数量。

b产品包装箱内必须有合格证(检查每箱是否放入合格证书)、熟化说明、产品使用说明、储存条件说明、保质期说明。

c产品包装不许破损泄露，抽检桶盖是否完全密封。（以桶计算，抽检其总数的10%）

d产品甲组份不许有凝固现像。

2.2.5材料的运输：银圭产品的运输应使用专用恒温车运输，温度控制在17-20℃之间，避免剧烈震动和摇晃。

2.2.6材料熟化及仓储。（见银圭熟化及仓储规范）

## 2.3施工工具、设备准备

2.3.1清洁设备：清扫工具、除尘枪及内墙施工配备吸尘器等。

2.3.2 熟化设备：银圭专用熟化机、升降温设备、温度计。

2.3.3腻子施工工具：刮板、抹子、铲刀、腻子托板、240目及360目砂纸、手动搅拌机搅拌棒、铝合金靠尺等。

2.3.4 涂刷施工工具：羊毛滚筒、压花平滚筒、羊毛刷、排笔刷、梯子、脚手板、盛料桶、提桶、涂料托盘、过滤网等。

2.3.5喷涂施工工具：空压机、高压气管、400目滤网、喷枪等

圭刚玉部分施工工具、设备

| 序号 | 工具、设备名称 | 设备照片 | 规格/型号 | 应用部位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线条刷 |  | 20cmx8cm | 内、外墙 |  |
| 2 | 滚筒 |  | 5寸 8寸 | 内、外墙 |  |
| 3 | 托盘 |  | 4寸 10寸 | 内、外墙 |  |
| 4 | 铲刀 |  | 把 | 内、外墙 |  |
| 5 | 抹子 |  | 把 | 内、外墙 |  |
| 6 | 电动搅拌机 |  | HM-130C | 内外墙 |  |
| 7 | 漏斗喷枪 |  | OK-99 | 内、外墙 |  |
| 8 | 空压机 |  | 380V 10HP | 内、外墙 |  |
| 9 | 熟化机 |  | 台 | 内、外墙 |  |

## 2.4施工条件准备

2.4.1水、电（三相电）、气等设施齐备，脚手架、吊篮安装好，符合施工要求。

2.4.2 配备专用熟化室和储存室（具体面积以实际需要为准）。

2.4.3银圭涂层施工的最佳环境温度在15～30℃区间（最低不能低于5℃），相对湿度不宜大于60%。注意气候变化，遇有大风、大雨、雾雪、风沙等天气时不宜施工。

2.4.4所有前置项目完工，孔洞已修补，基面抹灰通过验收，具有足够的强度，无空鼓、脱皮、起砂等缺陷，各项因素达标。并且地面宜施工完成，管道设备安装完成，试水试压已进行完成。

2.4.5认真查看现场，提前参加现场协调会，仔细分析现场影响本工程施工的各方面不利因素，做好预案，补充到施工工艺中；提前与业主、监理及其它施工分项接触，根据甲方对工程的要求及工程实际情况，会同各方对工作面进行检查，提出影响施工的各方面问题及调整方案，书面报请业主协调解决。

2.4.6大面积施工前应在施工现场先做样板，经甲方领导和有关质检部门检查认定（签字）后，再组织班组大面积施工。样板应一直保留到涂料工程竣工验收为止。

# 3、施工工艺

## 3.1.1工艺流程

基层验收

腻子喷点压花

验收

底涂施工

面涂熟化

验收

面涂施工

竣工

3.1.2工艺要求

| 工序 | 型号/规格 | 消耗量 （㎡/kg） | 涂装次数(遍) | 工序间时间间隔 | 标准 | 使用工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基层检查和处理 | 1、检查、确定墙体墙面类型。 2、基层平整度、垂直度、含水率、PH值检查。 3、清理基层表面浮砂、粉尘、疙瘩、污渍等附着物。 | 1、平整度≤2mm 2、垂直度≤2mm 3、含水率≤8% 4、PH≤9.3 5、砂纸打磨，表面无刮痕、接茬 | 2m靠尺、楔型塞尺、测温测湿仪、PH测试仪、铲刀、砂纸、切割机、打磨机等 |
| 2 | 腻子喷点施工 | 银圭腻子AP52（20kg/桶） | 1.0-1.3 | 1 | 4-7（天） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 漏斗喷枪、空压机、压花平滚筒 |
| 3 | 底涂施工 | AR—110（25kg/桶） | 3-3.5 | 1—2 | 1—2（天） | 涂刷均匀、厚度适中 | 羊毛滚筒、羊毛刷、料桶 |
| 4 | 面涂熟化 | 1、严格按面涂熟化规程操作。 2、熟化后存放24小时，使用效果最佳。 |  | 银圭专用熟化机 |
| 5 | 面涂施工 | SCGN （5kg/桶） | 4-6 | 1—2 | 2天 | 涂刷均匀、厚度适中、无色差、流挂 | 羊毛滚筒、羊毛刷、料桶 |

## 3.2基层验收

3.2.1检查墙面有无缺损、粉化、松散现象，有空鼓、开裂、返碱现象。

3.2.2用靠尺和塞尺检查平整度，最大偏差要 ≤3mm。

3.2.3阴、阳角垂直度：用2m长多功能检测尺检查，偏差要≤3mm；阴、阳角方正： 用200mm角尺检查，最大允许偏差≤3mm。

3.2.4伸缩缝平直度、深浅均匀度检查：用5m长的线和尺子检查（不足5m拉通线检查），不能有可见偏差

3.2.5墙基面检查:要求墙体含水率小于8%，PH≤9.3,在无可靠仪器测定含水率，可以根据抹灰完成时间判定。为达到上述指标需对抹灰基层进行养护（夏季2—4周，冬季4—7周以上）。外墙基面酸碱值（PH）≤9.3；检测方法PH试纸及检测仪、草酸水。当PH值>9.3时，用草酸水冲洗墙面，直至酸碱中和，再用清水冲洗干净，干燥后施工。

3.2.6墙面必须充分干燥，含水率＜8%；当含水率＞8%时，可用高温热风机进行干燥；空气湿度小于85%；天气温度15—30度最佳，风力小于4级, 墙体温度在10-30℃之间。

3.2.7以上内容由公司技术工程部验收合格后方可进行涂装

| 基层强度 | ≥15mpa | 基层平整度 | ≤3㎜ |
| --- | --- | --- | --- |
| 墙面垂直度 | ≤3㎜ | 阴阳角方正度 | ≤3㎜ |
| 基层含水率 | ≤ 8％ | PH值 | ≤9.3 |

## 3.3腻子喷点施工

3.3.1 清理墙面灰尘、沙子等污物，细微裂纹用专用填缝腻子找补。

3.3.2检查调电源、气压输出，空压机、储料罐、喷枪等是否正常。

3.3.3 调整压力储料罐气压4-6Mpa、漏斗喷枪气压4-6Mpa、出料喷幅20cm。

3.3.4喷涂前应将腻子搅拌均匀。喷涂时，枪嘴与被喷物间的距离为30-40cm；按照平行轨道方式匀速移动，速度一般为30—60cm/秒；每一枪的重叠范围为1/2—1/3；枪嘴与被喷物之间的角度一般为90°。

3.3.5喷点施工时，耗量应控制在1.0-1.3㎡/kg，点的大小和间隔要疏密一致、分布均匀。

3.3.6注意掌握腻子点的干燥程度，一般30分钟左右达到触干，即可用压花平滚筒进行压平、压花工艺施工。

3.3.7压花施工时应控制力度，将点压平至厚度不超过1㎜为宜，完全干透需4天以上。。

3.3.8施工时注意保护他人成品。

## 3.4腻子验收

3.4.1 检查腻子层有无破损、污染；是否有接茬和刮痕。

3.4.2 检查腻子层平整度，用2米靠尺检查≤2mm。

3.4.3 检查阴阳角平直方正度≤2mm。

3.4.4 检查腻子表面有无砂眼、划痕、裂缝等缺损；

3.4.5 检查腻子层干燥情况。

3.4.6 经检查合格后方可进行下一道工序。

## 3.5底涂施工

3.5.1 清理表面灰尘、污物，损坏部位要修补磨平。

3.5.2 底涂施工时，要求温度在5-30℃之间，相对湿度≤85%，基层含水率≤8％，PH值≤9.3 。

3.5.3 施工工具根据工况要求一般采用短羊毛滚筒和羊毛刷。

3.5.4 底涂涂刷要均匀，厚度合适，注意不要流挂、漏刷、透底。滚涂时其滚筒通常应按井形轨迹运行，如下图一所示；滚动轨迹纵横交错，相互重叠，使漆膜厚度均匀，滚筒应按直线平行轨迹运行，如下图二所示。

图一：井字横刷                 图二：井字竖刷

3.5.5 施工过程中注意作业面的清洁，防止灰尘等污物落在尚未表干的涂层上。

3.5.6 为保证厚度和质量，底涂耗量应控制在3-3.5㎡/kg，干燥时间1-2天。

3.5.7施工时注意保护他人成品。

## 3.6底涂验收

涂饰质量和检验方法

| 序号 | 项目 | 涂饰 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | 均匀一致 | 观察 |
| 2 | 泛碱、咬色 | 不允许 |  |
| 3 | 流坠、疙瘩 | 不允许 |  |
| 4 | 砂眼、刷纹 | 无砂眼，无刷纹 |  |
| 5 | 阴阳角、装饰线、分色线直线度允许偏差(mm) | 2 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |

3.6.1 检查有无漏刷、流挂、透底。

3.6.2 检查涂层附着力是否良好；

3.6.3 检查干燥程度；

3.6.4 检查有无污染他人或被污染现象；

3.6.5 验收时间要安排适当，尽量降低验收第一遍面涂前被破坏的可能。

3.6.6 经检查达到标准后，方可进行下一道工序施工。

## 3.7面涂熟化：（严格按照《银圭熟化操作规范》执行）

3.7.1仔细检查产品标签，确认每种产品型号、重量、容量、相应组分避免错误熟化。

3.7.2熟化时要求熟化室的温度在25-30℃之间，相对湿度60％以下。

3.7.3确定熟化设备供电电源（三相电）功率稳定，检查调试熟化设备运转正常无故障，。

3.7.4熟化前首先检查A组份是否有沉淀物，如有沉淀物需要皮锤敲打桶底，确定沉淀物完全分离。

3.7.5打开熟化机，将轴转速调到350-400转每分钟，桶转速130-140转每分钟。

3.7.6将A组份的沉淀物完全转开，A组份不需要加温度。

（注意：根据时间储存长短来确定产品转开的时间，如刚生产出来的产品在30分钟左右，4个月内的产品需要2小时左右才能转开。）

3.7.7在AB组份调配前，应先把B组份摇晃几次再加入转好的A组分里面盖好，来回摇匀几次后，开始严格按照产品说明书要求进行熟化。

3.7.8由专职熟化员对熟化过程实施现场监控，随时检查有无泄漏、爆桶或停电情况，并抽查检验熟化效果，无特殊情况不得擅自离开熟化室。

3.7.9将熟化完成的材料放置在恒温仓库24小时后使用效果最佳，使用前充分摇匀。

## 3.8面涂施工

3.8.1 清理底涂表面灰尘、污物，损坏部位要修补平整并补上底涂、充分干燥。

3.8.2 施工前，应采用保护贴膜对墙面未施工部分和成品部位进行保护。

3.8.3 施工要求环境温度在10-30℃之间，相对湿度在≤85%，含水率≤8％、PH值≤9.3。

3.8.4 施工工具根据工况要求可采用短羊毛滚筒，边角用羊毛刷子,施工时应遵循先上后下，先点后面的原则，采取“井”字法进行施工,涂刷方向和行程长短均匀一致。

3.8.5圭刚玉面涂具有不粘特性，施工前应精密设计好涂刷程序。可采用美纹纸做不同颜色的分界，边界处用毛刷细致的涂刷，表干前撤掉美纹纸。

3.8.6 按图纸规定的色彩涂刷第一遍面涂，注意涂刷均匀，厚度合适，符合提供给业主的小样要求。喷涂时要平整光洁，刷涂时采用短毛滚筒，要没有明显刷纹，滚涂时纹理不要太突出，注意不要流挂、漏刷。

3.8.7 阴角、窗套等不便滚涂的边角处，应使用毛刷蘸取少量的面涂涂刷。

3.8.8涂刷两遍，第一遍涂刷完，触干后马上滚涂第二遍，保证涂刷均匀、厚度适合、无漏刷、流挂、咬色等现象即可。

3.8.9施工过程中注意作业面的清洁，防止灰尘等污物落在尚未表干的涂层上，一旦出现被污染，马上采取补救措施重新涂覆，污染的部位可用乙醇清洗掉。

3.8.10 涂刷时接头一定要在分色线、阴阳角、分割缝处。

3.8.11为防止涂刷过厚产生龟裂，面涂耗量要控制在4-6㎡/kg，干燥时间1-2天。

3.8.12 施工时注意保护周边成品，以防涂刷时面涂溅落，造成污染，带来损失。

## 3.9面涂验收

3.9.1站在距离施工面内墙1.5米处，用肉眼观察，颜色均匀一致，无色差，无透底。

3.9.2 检查涂刷是否均匀、光洁，有无流挂、起粒、划痕、缺损等

3.9.3站在距离施工面内墙1.5米处，用肉眼观察，无流挂，无颗粒。腻子为平面时，每平方米内，不应有直径大于3毫米的颗粒存在，直径大于2毫米的颗粒不允许多于5个，直径小于1毫米的颗粒视为合格。

3.9.4检查是否有明显刷痕、喷涂表面是否光洁、滚涂均匀、一致、美观。

3.9.5站在距离施工面1.5米处，用肉眼观察，不允许有砂眼，缩孔和刷纹。

3.9.6检查分割缝、装饰线、分色线是否平直、美观；钢尺检查，小于等于1毫米为合格。

3.9.7检查是否有返碱、咬色现象。

## 3.10成品保护

3.10.1施涂前应首先清理好周围环境，防止尘土飞扬，影响涂料质量。

3.10.2施工时，不得污染地面、踢脚线、窗台、门窗及玻璃等已完成的分部分项工程，如果有污染必须随时进行清理。

3.10.3.每道工序完成后，应做好成品保护，随时用木板或小方木将边、角等处保护好，防止碰撞造成损坏。

3.10.4最后一遍涂料施涂完后，室内空气要流通，预防漆膜干燥后表面无光或光泽不足。

3.10.5涂料未干前，不应打扫室地面，严防灰尘等沾污墙面涂料。

涂饰完的墙面在未验收前严禁任何人员触摸、踩踏等。

## 3.11.竣工

全面打扫清理施工现场，做好机具维护保养，验收施工部位，局部缺陷修复，整理完善各类竣工验收资料，组织验收，通过后办理完交接手续退场。

## 4．安全措施

4.1  对施工操作人员进行安全教育，使之对使用的涂料的性能及安全措施有基本了解；并在操作中严格执行劳动保护制度。

4.2  高空作业，必须戴安全带。脚手板、架的铺设应符合其规范要求。操作者必须思想集中，不能麻痹大意，或工作中开玩笑，以防跌落。

4.3  施工现场必须具有良好的通风条件，在通风条件不良的情况下，必须安置临时通风设备。

4.4  在除锈铲除污染物以及附着物过程中，应带防护眼镜，以免眼睛玷污受伤。

4.5  手上或皮肤上粘有涂料时，要尽量不用有害溶剂洗涤，可用煤油、肥皂、洗衣粉等洗涤，再用温水洗净。下班或吃饭前必须洗手洗脸。使用有害涂料时间较长时需用淋浴冲洗。

4.6  施工人员在操作时感觉头痛、心悸或恶心，应立即离开工作地点，到通风处休息。

## 5．应注意的质量问题

气象条件与施工关系见下表。

气象条件与施工关系

| 气象条件 | 涂装缺陷 |
| --- | --- |
|  | 涂装阶段 | 涂膜状态 |
| 温度 | 高 | 于燥太快 | 表面皱裂 |
|  | 低 | 干燥不良 | 变色、不均匀斑点 |
|  | 结露 | 涂膜流挂，附着力差 | 起泡 |
| 湿度 | 高 | 混浊 | 起泡、剥落、光泽差 |
|  | 低 | 异常的早期干燥 | 表面皱裂 |
| 大风 | 飞溅、油状喷雾，异常早期干燥 | 涂膜被污染 |
| 雨雪 | 流失 | 起泡、剥落 |
| 阳光 | 异常早期干燥 | 耐光性、耐久性差 |

5.1  基体或基层的含水率：含水率不得大于8%，温度在5-30℃，PH值≤9.3。

5.2  使用的腻子，应坚实牢固，不得粉化、起皮和裂纹。

5.3  透底：产生的主要原因是漆膜薄，因此刷涂料时除应注意不漏刷，对遮盖不够的部位及时补刷。

刷外，还应保持涂料的稠度，不可加水。

5.4  接槎明显：涂刷时要上下顺刷，后一排笔紧接前一排笔，若间隔时间稍长，就容易看出接头，因此大面积施涂时，应配足人员，互相衔接好。

5.5  刷纹明显：乳胶漆的稠度要适中，排笔蘸涂料量要适当，涂刷时要多理多顺防止刷纹过大。

5.6  分色线不齐：施工前应认真按标高找好并弹划好粉线，刷分色线时要挑选技术好、有经验的油工来操作，例如要会使用直尺，刷时用力要均匀，起落要轻，排笔蘸量要适当，脚手架要通长搭设，从前向后刷等。

5.7  涂刷带颜色的涂料时，配料要合适，保证每间或每个独立面和每遍都用同一批涂料，并宜一次用完，确保颜色一致。

5.8  涂刷前应将电气面板安装调试好，并在电气面板、门窗等设施上安装保护胶膜进行保护。